## Список
План работ (услуг) по ремонту общего имущества в многоквартирных домах на 2012 год с информацией о его выполнении и стоимости работ (услуг)
№ п/п | Место проведения работ | Вид работ | Объем, кв.м., п.м | Запланированная стоимость, руб. | Запланированный срок исполнения (квартал) | Техническое состояние общего имущества МКД, определяющее выбор конкретных работ | Результат | Причины отклонения от плана | Гарантийный срок по договору | Фактическая стоимость, руб. | Стоимость работ в расчете на 1 кв.м. общей площади помещений в МКД от фактической стоимости работ, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 1-яОранжерейная ул.,д.39а | Устройство основания и ограждения контейнерной площадки на 2 контейнера |  | 30968 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 30968
2 | 60 летия Октября бульвар, д.8 | ремонт подъездов |  | 498396.98 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 498396.98
3 | Агрономическая ул., д. 138 | Ремонт системы ЦО | 550.3307 | 770463 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 770463
4 | Агрономическая ул., д. 138 | Ремонт системы ХВС | 158.67 | 190404 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 190404
5 | Агрономическая ул., д. 138 | Ремонт системы ВО | 74.3114 | 104036 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 104036
6 | Агрономическая ул., д. 138 (п.1,2) | Ремонт под-в |  | 248181 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 248181
7 | Агрономическая ул., д. 138 (п.1,2) | Замена окон |  | 400873 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 400873
8 | Агрономическая ул., д.132/35 | ремонт ХВС | 177.1033 | 212524 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 212524
9 | Агрономическая ул., д.134 | ремонт ХВС | 201.0159 | 241219.11 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 241219.11
10 | Агрономическая ул., д.134 | ремонт ВО | 93.5514 | 130972 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 130972
11 | Агрономическая ул., д.136 | ремонт ВО | 65.3136 | 91439 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 91439
12 | Агрономическая ул., д.136 | ремонт ХВС | 182.9026 | 219483.15 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 219483.15
13 | Агрономическая ул., д.136 | утепление стен | 23.9022 | 43024 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 43024
14 | Агрономическвя ул.,д.191а | Ремонт системы ХВС | 28.0975 | 33717 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 33717
15 | Агрономическвя ул.,д.191а | замена стояков ХВС | 33.3408 | 40009 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 40009
16 | Агрономическвя ул.,д.191а | ремонт 2-го подъезда |  | 53113 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 53113
17 | Артельная ул., д 3 | ремонт ГВС | 132.8592 | 172717 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 172717
18 | Артельная ул., д.5а | ремонт ХВС | 25.9008 | 31081 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 31081
19 | Артельная ул., д.7 | ремонт ХВС | 30.5808 | 36697 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 36697
20 | Артельная ул.,д. 5А | Ремонт подъездов |  | 240215 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 240215
21 | Артельная ул.,д. 6 | узел учета эл.эенергии |  | 9651 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 9651
22 | Б.Корнилова ул., д. 5/1 | Ремонт системы ЦО | 257.5421 | 360559 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 360559
23 | Б.Корнилова ул.,д, 8 | Окна |  | 861793 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 861793
24 | Б.Панина 24 | узел учета эл.эенергии |  | 9276 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 9276
25 | Б.Панина ул., д. 15 | Ремонт системы ВО | 22.0643 | 30890 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 30890
26 | Б.Панина ул., д. 15 | Устройство основания конт.площадки |  | 50832 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 50832
27 | Б.Панина ул., д. 16 | Ремонт системы электроснабжения |  | 149333.71 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 149333.71
28 | Б.Панина ул., д. 21 | Ремонт системы ВО | 36.1736 | 50643 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 50643
29 | Б.Панина ул., д. 26/12 | ремонт подъездов |  | 40022 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 40022
30 | Б.Панина ул., д.1а | Устройство основания и ограждения контейнерной площадки на 2 контейнера |  | 38636 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 38636
31 | Б.Панина ул.,д.5/2 | Устройство основания и ограждения контейнерной площадки на 3 контейнера |  | 50074 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 50074
32 | Б.Панина ул.,д.7а | Устройство основания и ограждения контейнерной площадки на 2 контейнера |  | 38636 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 38636
33 | Б.Панна ул.,д.13а | ремонт пешех.тротуара |  | 22231.07 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 22231.07
34 | Б.Панна ул.,д.15а | Устройство ограждения конт.площ. |  | 50832 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 50832
35 | Б.Панна ул.,д.19а | Устройство ограждения конт.площ. |  | 57298 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 57298
36 | Бекетова ул. д.46 | Ремонт системы ЦО (верхн.розлив) | 69.2364 | 96931 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 96931
37 | Бекетова ул., д. 20 | ремонт подъездов(1,3,4п) |  | 89412.25 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 89412.25
38 | Бекетова ул., д. 23 | Ремонт системы ХВС (розлив,стояки) | 110.2033 | 132244 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 132244
39 | Бекетова ул., д. 32 | Ремонт системы ХВС | 72.28 | 86736 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 86736
40 | Бекетова ул., д. 34 | Ремонт системы ЦО (верхн. розлив) | 79.4464 | 111225 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 111225
41 | Бекетова ул., д. 6Б | Ремонт ЦО | 151.4086 | 211972 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 211972
42 | Бекетова ул., д.40а | Ремонт системы электроснабжения |  | 129510 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 129510
43 | Бекетова ул.,д.1а | Устройство основания и ограждения контейнерной площадки на 4 контейнера |  | 34001 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 34001
44 | Бекетова ул.,д.2 | Устройство основания и ограждения контейнерной площадки на 4 контейнера |  | 42426 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 42426
45 | Бекетова ул.,д.45 | Ремонт системы ЦО (верхн.розлив) | 112.5629 | 157588 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 157588
46 | Бекетова ул.,д.46 | ремонт подъездов с заменой окон |  | 384885.23 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 384885.23
47 | Бекетова ул.,д.50 | Ремонт системы ЦО (верхн.розлив) | 173.085 | 242319 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 242319
48 | Бекетова ул.,д.55 | Ремонт системы электроснабжения |  | 72097 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 72097
49 | Бекетова ул.,д.56А | Ремонт подъездов |  | 46718 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 46718
50 | Бекетова ул.,д.67а | Ремонт системы электроснабжения |  | 181074.95 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 181074.95
51 | Бекетова ул.,д.71 | Ремонт системы ЦО | 612.8557 | 857998 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 857998
52 | Бекетова ул.,д.71 | Ремонт системы ХВС | 137.7367 | 165284 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 165284
53 | Белинского ул., д. 87 | Ремонт полов |  | 307324 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 307324
54 | Белинского ул., д. 89 | Ремонт полов |  | 545974 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 545974
55 | Белинского ул., д. 95 | Ремонт ЦО | 143.5515 | 200972.05 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 200972.05
56 | Белинского ул.,д.49 | Замена окон |  | 520624 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 520624
57 | Белинского ул.,д.83 | ремонт системы ВО | 75.7057 | 105988 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 105988
58 | Белинского ул.,д.85 | Ремонт приямков |  | 47880 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 47880
59 | Белинского ул.,д.91 | Ремонт под-в с окнами,карманами |  | 609673.96 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 609673.96
60 | Белинского ул.,д.97 | Ремонт системы электроснабжения |  | 656657 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 656657
61 | Богородского ул.,д.9 | Ремонт системы ХВС | 45.6792 | 54815 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 54815
62 | Богородского ул.,д.9 | Ремонт системы ГВС | 47.6892 | 61996 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 61996
63 | Бульвар 60 лет Октября д. 3 | ремонт подъездов |  | 235920 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 235920
64 | Быкова ул., д.11 | Ремонт межпанельных швов | 1771 | 708445.34 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 708445.34
65 | Быкова ул., д.8 | Ремонт подъездов |  | 315723 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 315723
66 | Ванева ул., д. 19 | Ремонт системы электроснабжения |  | 492083 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 492083
67 | Ванеева ул., д. 116 | Ремонт системы электроснабжения |  | 1252501.22 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 1252501.22
68 | Ванеева ул., д. 21б | ремонт подъездов |  | 144328 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 144328
69 | Ванеева ул., д. 23/10 | Ремонт системы ЦО | 632.2143 | 885100 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 885100
70 | Ванеева ул., д. 28 | Ремонт системы электроснабжения |  | 394956.39 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 394956.39
71 | Ванеева ул., д. 28а | Ремонт системы ЦО | 459.685 | 643559 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 643559
72 | Ванеева ул., д. 32/1 | Декоративный ремонт подъездов |  | 102550 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 102550
73 | Ванеева ул., д. 47 | Ремонт системы ЦО | 129.6121 | 181457 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 181457
74 | Ванеева ул., д.11/41 | Ремонт подъезда № 3 |  | 47317.2 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 47317.2
75 | Ванеева ул., д.20 | Ремонт подъездов |  | 199073 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 199073
76 | Ванеева ул., д.22 | Ремонт подъездов |  | 271976 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 271976
77 | Ванеева ул., д.74 | Ремонт межпанельных швов | 981 | 392494.92 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 392494.92
78 | Ванеева ул., д.78 | ремонт ХВС | 37.7775 | 45332.95 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 45332.95
79 | Ванеева ул.,д.61 | Замена окон |  | 482563.66 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 482563.66
80 | Ванеева ул.,д.73 | ремонт подъездов |  | 160702 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 160702
81 | Ванеева ул.,д.74 | Установка насоса на ГВС |  | 97042 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 97042
82 | Ванеева ул.,д.80 | Ремонт системы ХВС | 46.9862 | 56383.46 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 56383.46
83 | Ванеева ул.,д.84 | Замена окон |  | 280963.28 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 280963.28
84 | Ванеева ул.,д.88 | Ремонт подъездов |  | 144882 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 144882
85 | Васюнина Адмирала ул., д. 10 | ремонт ХВС | 80.0724 | 96086.82 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 96086.82
86 | Васюнина Адмирала ул., д. 9 | ремонт ХВС | 105.1525 | 126183 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 126183
87 | Васюнина Адмирала ул., д. 1/1 | Ремонт системы ЦО | 336.7414 | 471438 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 471438
88 | ВасюнинаАдмирала ул., д. 4/2 | Ремонт системы ЦО | 353.2843 | 494598 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 494598
89 | ВасюнинаАдмирала ул., д. 5/1 | Окна |  | 424002 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 424002
90 | ВасюнинаАдмирала ул., д. 8 | Окна |  | 435527 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 435527
91 | Верхняя ул.,д. 12 | узел учета эл.эенергии |  | 9458 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 9458
92 | Верхняя ул.,д. 3 | ремонт системы электроснабжения |  | 24843 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 24843
93 | Гагарина пр., д. 21/2 | Ремонт системы ЦО | 177.9136 | 249079 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 249079
94 | Гагарина пр., д. 21/3 | Ремонт м/п стыков | 1274 | 509604.3 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 509604.3
95 | Гагарина пр., д.21/6 | Устройство ограждения контейнерной площадки на 4 контейнера |  | 49169 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 49169
96 | Гагарина пр.,д.13 | Устройство основания и ограждения контейнерной площадки на 2 контейнера |  | 30968 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 30968
97 | Гагарина пр.,д.18 | Устройство основания и ограждения контейнерной площадки на 3 контейнера |  | 39384 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 39384
98 | Гагарина пр.,д.21/10 | Устройство основания и ограждения контейнерной площадки на 3 контейнера |  | 39384 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 39384
99 | Гагарина пр.,д.40 | Ремонт системы ЦО | 282.96 | 396144 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 396144
100 | Гагарина пр.,д.48 | Устройство основания и ограждения контейнерной площадки на 5 контейнеров |  | 55440 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 55440
101 | Генкиной ул., д. 100 (верхн.розлив) | ремонт ГВС | 151.4162 | 196841 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 196841
102 | Генкиной ул., д. 102 | ремонт ВО | 91.395 | 127953 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 127953
103 | Генкиной ул., д. 69 | ремонт ГВС | 223.1592 | 290107 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 290107
104 | Генкиной ул.,д.102 | Устройство основания и ограждения контейнерной площадки на 3 контейнера |  | 50071 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 50071
105 | Генкиной ул.,д.31б | ремонт пешех.тротуара |  | 84947.86 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 84947.86
106 | Генкиной ул.,д.80 | ремонт подъездов |  | 130459.44 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 130459.44
107 | Генкиной ул.,д.80 | Ремонт системы ВО | 43.7557 | 61258 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 61258
108 | Головнина ул.,д.43 | ремонт подъездов с заменой окон |  | 419509 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 419509
109 | Горловская ул.,д.16 | Устройство основания и ограждения контейнерной площадки на 3 контейнера |  | 39384 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 39384
110 | Заярская ул.,д.18 | Устройство основания и ограждения контейнерной площадки на 4 контейнера |  | 62192 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 62192
111 | Заярская ул.,д.3/1 | узел учета эл.эенергии |  | 9458 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 9458
112 | Ивлиева Генерала ул., д. 10/1 | Окна |  | 490142 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 490142
113 | Ивлиева Генерала ул., д. 2 | Ремонт системы ВО | 83.2829 | 116596.09 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 116596.09
114 | Ивлиева Генерала ул., д. 2 | Ремонт системы ГВС | 271.0154 | 352319.96 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 352319.96
115 | Ивлиева Генерала ул., д. 36/1 | Ремонт системы ХВС | 127.5175 | 153021 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 153021
116 | Ивлиева Генерала ул., д. 38 | Ремонт системы ГВС | 293.7547 | 381881.1 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 381881.1
117 | Ижорская ул., д. 34 | ремонт подъездов |  | 245739.91 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 245739.91
118 | Ижорская ул., д. 36 | Замена окон |  | 289923 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 289923
119 | Ижорская ул., д. 37 | Ремонт системы ЦО | 205.3929 | 287550 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 287550
120 | Ижорская ул., д. 38 | Ремонт системы ГВС | 106.7608 | 138789 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 138789
121 | Ижорская ул., д. 50/1 | ремонт подъездов |  | 127852.43 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 127852.43
122 | Ижорская ул.,д.40 | Ремонт подъездов |  | 352307 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 352307
123 | Ижорская ул.,д.50/2 | Ремонт крыши |  | 182216 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 182216
124 | Ижорская ул.,д.52 | Ремонт ЦО (розлив) | 168.7543 | 236255.96 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 236255.96
125 | Козицкого ул., д. 5/2 | Ремонт системы ГВС | 265.945 | 345728.51 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 345728.51
126 | Козицкого ул.,д.8 | ремонт подъездов |  | 212330.97 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 212330.97
127 | Конный пр-зд, д. 7 | Ремонт цоколя | 66.288 | 33144 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 33144
128 | Корнилова Бориса ул., д. 3/1 | ремонт ВО | 20.8029 | 29124 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 29124
129 | Корнилова Бориса ул., д. 5/1 | ремонт ВО | 23.6629 | 33128 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 33128
130 | Корнилова Бориса ул., д. 8 (№ 2,3) | ремонт подъездов |  | 270539.31 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 270539.31
131 | Корнилова Бориса ул., д 7/2 | Ремонт межпанельных швов | 1062 | 424694.98 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 424694.98
132 | Косогорная ул.,д.3 | Ремонт подъездов |  | 273376.77 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 273376.77
133 | Краснозвездная д.1 | узел учета эл.эенергии |  | 6505 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 6505
134 | Краснозвездная ул., д. 12а | Ремонт системы ЦО | 854.6029 | 1196444 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 1196444
135 | Краснозвездная ул., д. 19 | Ремонт системы ЦО | 235.8221 | 330151 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 330151
136 | Краснозвездная ул.,д.4 | ремонт подъездов |  | 344903 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 344903
137 | Красносельская д. 15/74 | Ремонт системы электроснабжения |  | 275989 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 275989
138 | Красносельская ул.,д.15/74 | Устройство основания и ограждения контейнерной площадки на 2 контейнера |  | 32036 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 32036
139 | М.Печерского д.9 | Окна |  | 280440 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 280440
140 | М.Печерского д.9 (п.1) | ремонт подъездов |  | 49365 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 49365
141 | М.Печерского ул., д.1 | Ремонт ЦО (розлив) | 340.4529 | 476634 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 476634
142 | М.Печерского ул., д.4 | Ремонт ЦО (розлив) | 380.805 | 533127 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 533127
143 | Малиновского Маршала ул., д. 10 | Ремонт системы ГВС | 251.9915 | 327589 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 327589
144 | Малиновского Маршала ул., д. 2 | Ремонт лифта |  | 38636.9 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 38636.9
145 | Малиновского Маршала ул., д. 3 | ремонт подъездов с заменой окон,п.ящиков |  | 1171882.24 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 1171882.24
146 | Малиновского Маршала ул., д. 6 | Ремонт системы ВО | 131.3993 | 183959 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 183959
147 | Малиновского Маршала ул., д. 9 | Замена окон |  | 982472.79 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 982472.79
148 | Малиновского Маршала ул., д. 9 | Ремонт лифта |  | 45919.02 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 45919.02
149 | Медицинская ул., д. 16/1 | Ремонт системы ХВС | 93.546 | 112255.19 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 112255.19
150 | Нартова д.3А | узел учета эл.эенергии |  | 9458 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 9458
151 | Нартова ул., д.31 | Ремонт подъездов |  | 151049 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 151049
152 | Нартова ул.,д.17 | ремонт пешех.тротуара |  | 12057.24 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 12057.24
153 | Нартова ул.,д.5 | установка ограждения газонов |  | 19990 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 19990
154 | Невзоровых ул., д. 1 (п.1,2) | Ремонт подъездов |  | 237376 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 237376
155 | Невзоровых ул., д. 111 | Ремонт ЦО | 216.545 | 303163 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 303163
156 | Невзоровых ул., д. 7 (п.1,2) | Ремонт ЦО | 216.7029 | 303384 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 303384
157 | Невзоровых ул., д. 82 | цоколь | 352.63 | 176315 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 176315
158 | Невзоровых ул., д. 1 | Замена окон |  | 824705.28 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 824705.28
159 | Невзоровых ул., д. 38/6 | ремонт подъездов с заменой окон |  | 361857 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 361857
160 | Невзоровых ул.,д.17а | ремонт пешех.тротуара |  | 62656.61 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 62656.61
161 | Норвежская ул.,д. 6/2 | Подъезды и окна |  | 637690 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 637690
162 | Норвежская ул.,д.4 | Устройство основания и ограждления контейнерной площадки на 3 контейнера |  | 39384 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 39384
163 | Норвежская ул.,д.6 (п.1,2) | ремонт подъездов с заменой окон |  | 589847.62 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 589847.62
164 | Норвежская ул.,д.6 п.1,2 | Ремонт лифта |  | 72625.7 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 72625.7
165 | Окский Съезд ул., д. 1 | Устройство основания и ограждения контейнерной площадки на 5 контейнеров |  | 64111 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 64111
166 | Ошарская ул., д. 57а ( п.2,3) | ремонт подъездов |  | 369312 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 369312
167 | Ошарская ул., д. 88 | Ремонт системы ГВС (розливи) | 990.0054 | 1287007 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 1287007
168 | Ошарская ул., д. 88 | Ремонт системы ХВС (розлив) | 637.5017 | 765002 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 765002
169 | Ошарская ул.,д.61 | Замена сандриков на окрытие архитектурных поясков |  | 369312 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 369312
170 | Ошарская ул.,д.88 | Ремонт подъездов |  | 406906.15 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 406906.15
171 | Панина Бориса ул., д. 5/1 | ремонт ГВС | 312.4277 | 406156 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 406156
172 | Панина Бориса ул., д. 5/2 | Ремонт ЦО | 123.5444 | 172962.13 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 172962.13
173 | Панина Бориса ул., д. 7а | утепление стен | 268.1375 | 482647.51 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 482647.51
174 | Панина Бориса ул., д. 9 | ремонт ХВС | 102.6933 | 123232 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 123232
175 | пер.Гаражный, д.5 | ремонт подъездов |  | 302989 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 302989
176 | пер.Гаражный, д.5 | температурный шов |  | 19760.99 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 19760.99
177 | пер.Гаражный, д.5 | утепление стен | 97.3378 | 175208 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 175208
178 | Полтавская ул., д. 2 | ремонт подъездов |  | 275517.28 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 275517.28
179 | Полтавская ул., д. 35 | Ремонт системы ХВС | 432.0592 | 518471 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 518471
180 | пр.Гагарина д.21/11 | Ремонт ЦО (нижний розлив под полами) | 107.7957 | 150914 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 150914
181 | пр.Гагарина д.64 | ремонт подъездов |  | 141097.89 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 141097.89
182 | Пушкина д.21 | Ремонт цоколя | 47.484 | 23742 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 23742
183 | Пушкина д.23 | Ремонт подъездов |  | 129184.37 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 129184.37
184 | Пушкина д.31 | узел учета эл.эенергии |  | 9512 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 9512
185 | Пушкина ул., д. 12 | ремонт подъездов |  | 218192.65 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 218192.65
186 | Пушкина ул., д. 29а | ремонт подъездов (1,3,4,5) |  | 265369.27 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 265369.27
187 | Пушкина ул., д. 34в | Замена ВРУ |  | 83327 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 83327
188 | Пушкина ул.,д.24 | узел учета эл.эенергии |  | 9276 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 9276
189 | Республиканская ул., д. 23 | Ремонт подъездов |  | 299740 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 299740
190 | Республиканская ул., д. 25 (под.1,2) | Ремонт подъездов |  | 282042.52 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 282042.52
191 | Республиканская ул., д. 37 | ремонт ВО | 56.4171 | 78984 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 78984
192 | Республикаская ул.,д.25 | Ремонт системы ХВС | 253.5958 | 304315 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 304315
193 | Республикаская ул.,д.25 | Ремонт системы ВО | 143.2529 | 200554 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 200554
194 | Республикаская ул.,д.27 (конт.площадка 2) | Устройство основания и ограждения контейнерной площадки на 2 контейнера |  | 64072 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 64072
195 | Родниковая ул., д. 46 | Ремонт системы ВО | 50.9307 | 71303 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 71303
196 | Родниковая ул., д. 6 | Ремонт системы ВО | 153.7285 | 215219.9 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 215219.9
197 | Родниковая ул., д. 6 | Утепление стен | 819.4511 | 1475012 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 1475012
198 | Рокоссовского Маршала ул., д. 10 | Ремонт системы ХВС | 53.3383 | 64006 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 64006
199 | Рокоссовского Маршала ул., д. 13 | ремонт кирпичной кладки фасада |  | 449280 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 449280
200 | Рокоссовского Маршала ул., д. 15 | Ремонт м/п стыков | 1840 | 736187.42 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 736187.42
201 | Рокоссовского Маршала ул., д. 19 | Замена окон |  | 348643.44 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 348643.44
202 | Рокоссовского Маршала ул., д. 4 | Ремонт системы ХВС | 98.435 | 118122 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 118122
203 | Рокоссовского Маршала ул., д. 8 | Мусоропровод и окна |  | 1587662 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 1587662
204 | Рокоссовского ул.,д.19 (п.1,2) | Ремонт подъездов |  | 239169.22 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 239169.22
205 | Рукавишниковых Сестер, 24а | ремонт подъезда |  | 33930 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 33930
206 | Саврасова ул., д. 10 | ремонт подъездов |  | 222509.49 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 222509.49
207 | Саврасова ул., д. 16 | ремонт подъездов |  | 48090 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 48090
208 | Светлогорская ул.,д. 9/8 | узел учета эл.эенергии |  | 12226 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 12226
209 | Светлогорская ул.,д.9/8 | ремонт подъезда |  | 18421 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 18421
210 | Светлогорский пер., 16 | ремонт системы электроснабжения |  | 337582 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 337582
211 | Сибирцева д.9 | узел учета эл.эенергии |  | 9458 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 9458
212 | Студеная ул.,д. 80 | ремонт рустов | 129 | 51401 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 51401
213 | Студеная, 80 | Ремонт ЦО | 298.8782 | 418429.51 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 418429.51
214 | Студенческая ул., д. 19а | Ремонт системы электроснабжения |  | 42177 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 42177
215 | Студенческая ул., д. 3 (п.1,2,4,5) | ремонт подъездов |  | 93900 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 93900
216 | Сусловой Надежды ул., д. 2/3 | ремонт подъездов ( п. №8) |  | 102163.03 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 102163.03
217 | Сусловой Надежды ул., д. 2/3 | ремонт ГВС, стояки п/сушителей | 219.5715 | 285443 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 285443
218 | Сусловой Надежды ул., д. 2/3 | ремонт системы электроснабжения |  | 195005 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 195005
219 | Сусловой Надежды ул., д. 2/4 | ремонт ГВС | 158.099 | 205528.76 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 205528.76
220 | Сусловой Надежды ул., д. 20 (№ 1,4) | ремонт подъездов |  | 360059.94 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 360059.94
221 | Сусловой Надежды ул., д. 22 | Ремонт цоколя | 114.614 | 57307 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 57307
222 | Сусловой Надежды ул., д. 24 | Ремонт цоколя | 54.418 | 27209 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 27209
223 | Сусловой Надежды ул., д. 4/4 | ремонт системы электроснабжения |  | 87264 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 87264
224 | Сусловой Надежды ул., д. 11/1 | Ремонт системы ЦО | 413.6971 | 579176 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 579176
225 | Сусловой Надежды ул., д. 11/2 | Ремонт системы ЦО | 383.4179 | 536785 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 536785
226 | Сусловой Надежды ул., д. 12 | Замена окон |  | 338818 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 338818
227 | Сусловой Надежды ул., д. 18 | Замена окон |  | 338818 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 338818
228 | Сусловой Надежды ул., д. 3/2 | ремонт подъездов |  | 134345.66 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 134345.66
229 | Сусловой Надежды ул., д. 4/2 | Ремонт системы ХВС | 104.9583 | 125950 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 125950
230 | Сусловой Надежды ул., д. 5/2 | ремонт подъездов |  | 186182.44 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 186182.44
231 | Сусловой Надежды ул., д. 6 | Ремонт системы ХВС | 218.7649 | 262517.91 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 262517.91
232 | Сусловой Надежды ул., д. 6 | Устройствооснования контейнерной площ. |  | 49169 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 49169
233 | Сусловой Надежды ул., д.10/2 | Ремонт системы ЦО | 539.6679 | 755535 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 755535
234 | Сусловой Надежды ул., д.10/2 | Ремонт системы электроснабжения |  | 140338 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 140338
235 | Сусловой Надежды ул.,д. 10/3 | Замена окон |  | 411992.8 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 411992.8
236 | Сусловой Надежды ул.,д. 2/3 | ремонт лифтов |  | 61773.48 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 61773.48
237 | Сусловой Надежды ул.,д. 24 | ремонт системы ХВС | 90.0142 | 108017 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 108017
238 | Тимирязева ул., д. 1 | ремонт подъездов (п.4) |  | 140462 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 140462
239 | Тимирязева ул., д. 3а | Ремонт системы ЦО | 360.25 | 504350 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 504350
240 | Уссурийская ул.,д. 4 | ремонт 2-го подъезда |  | 21385 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 21385
241 | Уссурийская ул.,д. 5а | ремонт подъезда |  | 20144 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 20144
242 | Уссурийская ул.,д. 5а | ремонт цоколя | 13.652 | 6826 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 6826
243 | Уссурийская ул.,д.6 | Устройство основания и ограждения контейнерной площадки на 3 контейнера |  | 39384 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 39384
244 | Чукотская ул., д.3 (л/клетка,лифтовый холл) | ремонт подъездов |  | 248644 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 248644
245 | Чукотская ул.,д. 3а | ремонт козырька |  | 79278 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 79278
246 | Чукотская, 3б | Подъезды и окна |  | 416521 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 416521
247 | Шишкова Вячеслава ул., д. 4/2 | Ремонт системы ЦО | 398.6086 | 558052 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 558052
248 | Шишкова Вячеслава ул., д. 6/2 | Ремонт системы электроснабжения |  | 144626.09 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 144626.09
249 | Штеменко ул., д 1 | ремонт системы электроснабжения |  | 172785 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 172785
250 | Штеменко Генерала ул., д. 6 | Ремонт системы ЦО | 582.4743 | 815464 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 815464
251 | Юбилейная д.9Б | узел учета эл.эенергии |  | 9458 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 9458
252 | Юбилейная ул.,д. 16 | ремонт подъезда |  | 22775 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 22775
253 | Юбилейная ул.,д. 30 | Ремонт системы ВО | 42.8579 | 60001 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 60001
254 | Юбилейная ул.,д.39а | Ремонт системы ВО | 56.3386 | 78874 | 3-4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 78874
| Диагностика лифтов |  |  | 472861
| Обследование |  |  | 985980
| Ремонт оголовков |  |  | 666399
| Входные группы |  |  | 1367071
| Огнезащитная обработка |  |  | 521221
| Асфальтировка |  |  | 1563325
| ИТОГО |  |  | 68246862.73